МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ШКОЛА № 90 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПУДОВКИНА П.Г.»

(МБОУ «ШКОЛА № 90»)

ПРИКАЗ

30.08.2021 г. № 222

Об утверждении «дорожной карты» (плана-графика

мероприятий) МБОУ «Школа № 90» по подготовке

к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

В соответствии п.12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 08.12.2020), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»), организационной схемой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ростовской области (приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.03.2019 № 151), организационной схемой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ростовской области (приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.01.2018 № 2), в целях создания организационных, ресурсных (кадровых, материально-технических, технологических), психолого-педагогических условий, координации всех участников образовательного процесса для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году, на основании решения педагогического совета от 30.08.2021 (протокол № 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» (план-график мероприятий) подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Школа № 90» на 2021-2022 учебный год (приложение).

2.Середа М.А., заместителю директора по учебно-воспитательной работе:

2.1.Обеспечить организацию выполнения мероприятий «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ «Школа № 90» на 2021-2022 учебный год (далее – «дорожная карта»).

2.2. Обеспечить координацию и контроль действий всех участников образовательного процесса, участвующих в реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, отнесённых к их полномочиям и ответственности.

2.3. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий «дорожной карты» в соответствии с полномочиями и ответственностью по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

2.4.Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, общественности города Ростова-на-Дону об основных мероприятиях «дорожной карты» МБОУ «Школа № 90» в 2021-2022 учебном году, результатах её реализации посредством размещения актуальной информации на официальном сайте школы.

2.5.Представить аналитические материалы об организационных итогах подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, её результатах в срок до 01 сентября 2022 года.

2.6.Довести «дорожную карту» (план-график мероприятий) МБОУ «Школа № 90» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Школа № 90» на 2021-2022 учебный год до сведения всех участников образовательного процесса в срок до 30.08.2021 года.

И.О.Директора М.А.Середа

*Ознакомлены: 30.08.2021 года*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1а | Никитина М.В. |  | 1б | Левченко Л.А. |  | 1в | Симакова Ю.А. |  |
| 2а | Понамарева С.С. |  | 2б | Зиновьева М.Р. |  | 2в | Ус М.А. |  |
| 2г | Стальная В.И. |  | 3а,4б | Асташевская Н.Л. |  | 3б | Узор Е.В. |  |
| 3в | Абрамова О.Л. |  | 3г | Пшеничная Н.Ю. |  | 4а | Кривченко О.В. |  |
| 4в | Горбенко Н.В. |  | 5а | Съедина М.Д. |  | 5б | Пархоменко О.В. |  |
| 5в | Селимханова Е.В. |  | 6а | Дочиева И.А. |  | 6б | Шубко Н.Г. |  |
| 6в, 10а | Топыркина Л.Н. |  | 7а | Карауш Е.М. |  | 7б | Алексеенко А.Ю. |  |
| 8а | Пирожкова Е.В. |  | 8б | Иванова А.А. |  | 8в | Попова И.Г. |  |
| 9а | Акопова О.Ю. |  | 9б | Мрыхина М.Н. |  | 9в | Садовниченко КА |  |
| 11а | Марковская Н.Л. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурнацева М.М. | |  | Кучерова Л.П. | |  | Третьяк И.В. | |  |
| Балабекова Д.С. | |  | Мавлюдов Р.К. | |  | Худоярова О.П. | |  |
| Головина И.И. | |  | Середа М.А. | |  | Кристостурова И.Г. | |  |
| Гранкина Л.А. | |  | Скоробогатова Л.А. | |  |  | |  |
| Забилина В.Б. | |  | Трифонова Е.Ю. | |  |  | |  |

Марина Анатольевна Середа,

8(863)245-34-93

Приложение

к приказу МБОУ «Школа № 90»

от 30.08.2021 № 222

Пояснительная записка

к «дорожной карте» (плану-графику мероприятий) МБОУ «Школа № 90» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020, итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является обязательной государственной итоговой аттестацией, проводится в порядке и в формах, определённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Реализация плана–графика мероприятий производится на основе принципов системности, последовательности, сотрудничества и взаимодействия всех участников государственной итоговой аттестации для создания необходимых организационных, информационных, методических и ресурсных (материально-технических, кадровых, технологических) условий для успешного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена.

В результате анализа итогов государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году выявлен ряд недостатков в организации подготовительной работы, проводимой с обучающимися со слабой мотивацией к успешному обучению и качественной сдаче единого государственного экзамена, недостаточный контроль со стороны администрации за работой педагогического коллектива по подготовке к ГИА, неисполнение всеми педагогическими работниками единства требований к обучающимся при подготовке к ГИА, недостаточная работа с родителями (законными представителями) по разъяснению их полномочий и ответственности при подготовке к ГИА, информационно - разъяснительной работы с участниками и организаторами ЕГЭ.

Цель: повышение эффективности и качества управленческих действий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ГИА-11), в 2021 -2022 учебном году в соответствии с полномочиями.

Ожидаемые результаты:

1. создание организационных, технологических, информационных, ресурсных (кадровых, материально-технических) условий для подготовки к проведению ГИА-2022 в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических актов федерального, регионального и муниципальных уровней;
2. обеспечение прав участников ГИА-9,11, их родителей (законных представителей), педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА;
3. подготовку локальных актов, контроль их своевременного и качественного исполнения;
4. обеспечение согласованности действиях всех участников образовательного процесса при подготовке к проведению ГИА-2022;
5. информационное и мониторинговое сопровождение ГИА-2022, в том числе посредством размещения актуальной информации на школьном сайте;
6. формирование достоверной и насыщенной среды для проведения государственной итоговой аттестации;
7. обеспечение безопасности персональных данных участников ГИА-2022;
8. повышение качества работы всех категорий участников ГИА;
9. обеспечение контроля за деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав участников ГИА на всех этапах подготовки;
10. обеспечение открытости в реализации полномочий школы при подготовке к проведению ГИА-2022;
11. формирование образовательной статистики о качестве образования на основе систематизации, анализа и интерпретации статистических информационных материалов о результатах ГИА-2022, в том числе в форме ЕГЭ, о результатах социального трудоустройства выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

Реализация «дорожной карты» осуществляется на основе методологических принципов системности, преемственности, последовательности, полноты, открытости, партнёрства и взаимодействия всех участников государственной итоговой аттестации.

Структура. «Дорожная карта» (план-график мероприятий) по месяцам включает шесть разделов: 1. «Организационно-методическая работа»;

2. «Работа с кадрами»

1. «Информационная работа»;

4. «Работа с нормативно-распорядительными документами»;

1. «Мониторинг и контроль»;
2. «Статистика и анализ».

Реализация мероприятий позволит обеспечить условия для успешного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ.

Сроки реализации:август 2021 года - сентябрь 2022 года.

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов:

|  |  |
| --- | --- |
| ЕГЭ | единый государственный экзамен |
| ОГЭ | основной государственный экзамена |
| ГВЭ | государственный выпускной экзамен |
| ГИА- 9  ГИА-11 | государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного  общего образования, среднего общего образования |
| ОВЗ | ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | пункт проведения экзамена |
| КИМ | контрольно – измерительный материал |
| УВР | учебно-воспитательная работа |
| ГУО | Управление образования города Ростова-на-Дону |
| РОО | МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» |
| МБОУ | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение |
| м/о | методическое объединение |
| м/с | методический совет |

**«Дорожная карта» (план – график) МБОУ «ШКОЛА № 90»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Школа № 90» на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **форма контроля обобщения** | **Отметка о выполнении** |
| **Август** | | | |  |
| *Организационно-методическая работа* | Разработка рабочих программ, планирование технологий обучения по предметам на основе анализа государственной итоговой аттестации-2021. | Середа М.А. | справка, приказ |  |
| Пополнение фонда учебной литературы и материалов по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся во всех формах | Скоробогатова Л.А. |  |  |
| Организация дополнительных занятий по математике, русскому языку, предметам по выбору | Середа М.А. | график занятий |  |
| *Работа с кадрами* | Совещание-семинар по требованиям, предъявляемым к составлению рабочих программ | Дочиева И.А. | положение |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Подготовка проектов и издание приказов по школе:  - об утверждении локальных актов  - о назначении лиц, ответственных за участие школы в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, за внесение сведений в региональную информационную систему в 2021-2022 учебном году и обеспечении безопасности персональных данных при обработке в РИС | Середа М.А. | Приказы  Планы подготовки |  |
| *Мониторинг и контроль* | Контроль рабочих программ на предмет внесения в них вопросов повторения программного материала при подготовке к государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | справки |  |
| *Статистика и анализ* | Анализ результатов участия в государственной итоговой аттестации-2021 по программам основного общего и среднего общего образования | председатели предметных м/о | Приказы, справки |  |
| *Статистика и анализ* | Сбор и анализ информации об итогах социального трудоустройства выпускников 9,11 классов | Середа М.А. | статотчет, справка |  |
| **Сентябрь** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Совещание при заместителе директора «Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 года. Организация работы в школе по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 2022 года» | Середа М.А. | справка протокол совещания |  |
| Заседания методических предметных объединений с повесткой:   * анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 9,11 классах; * задачи деятельности по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации, рассмотрение планов подготовки к ГИА-2022. | председатели предметных м/о | протокол заседания |  |
| Организация работы консультационного пункта по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | График работы |  |
| Организация работы школьного сайта по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов | Середа М.А. | сайт |  |
| Подготовка проектов и издание приказов по школе:  «Об утверждении «Комплекса мероприятий МБОУ «Школа № 90» по повышению качества основного и среднего общего образования на 2021-2022 учебный год»;  «О мерах по обеспечению безопасности персональных данных при их передаче в РИС» | Середа М.А. | приказы |  |
| Организация работы учителей-предметников по освоению современных методов и технологий контроля образовательной подготовки обучающихся:  -проведение анализа структуры и содержания тестовых материалов ОГЭ и ЕГЭ 2022 года по обязательным и предметам по выбору;  - организация подготовки к итоговому сочинению по русскому языку в 11 классах по предварительным темам, размещенным на официальном сайте ЕГЭ;  -организация подготовки к устному собеседованию по русскому языку в 9 классах (допуск к государственной итоговой аттестации)  -организация методической и информационной помощи учителям-предметникам;  -организация практикумов по заполнению бланков регистрации, ответов, сносу ошибок в специальные поля на ЕГЭ и ОГЭ  -организация обмена опытом по подготовке выпускников к ГИА, в том числе ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  -рекомендации учителям по интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ | методсовет  председатели предметных м/о | протоколы методсовета, предметных м/о |  |
| Организация проведения независимой экспертизы качества образовательной подготовки в 9-11 классах по русскому языку, математике, предметам по выбору | Середа М.А. | Протоколы, справки |  |
| Заключение договоров с центрами независимого экспертизы качества образовательной подготовки (РЦОИ, ДГТУ, ЮФУ, «Легион») | Шевякова Л.Г. | договоры |  |
| *Работа с кадрами* | Составление плана-графика курсовой переподготовки учителей-предметников, в том числе, работающих в 9-11 классов. | Гранкина Л.А. | План-график |  |
| Составление списка организаторов тестирования в аудиториях для проведения ГИА-2022 года. | Середа М.А. | Список, приказ |  |
| Составление списка кандидатур временного коллектива (работников) ППЭ № 9205 для проведения ЕГЭ 2022 | Середа М.А. | Список, приказ |  |
| Организация участия учителей школы организаторами тестирования в аудиториях ППЭ в сентябрьский период государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | приказ |  |
| *Информационная работа* | 1.Назначение лиц, ответственных за информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации | Шевякова Л.Г. | приказ |  |
| 2.Оформление классных уголков «Государственная итоговая аттестация -2022» | учителя | стенды |  |
| 3. Информирование обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к экзаменам: ОГЭ и ЕГЭ:  - знакомство с инструкцией по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ;  - структура и содержание КИМов 2022 года;  - адреса официальных сайтов по подготовке к государственной итоговой аттестации. | зав. кабинетами  кл. руководители  учителя-предметники | сайт, стенд |  |
| Информирование о минимальном количестве баллов по предметам ЕГЭ в текущем году | Середа М.А.  учителя | стенды |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Формирование нормативно-правовой базы, распорядительной документации по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации во всех формах | Середа М.А. | накопительные папки |  |
| Оформление протоколов совещания при заместителе директора, заседаний предметных методических объединений | председатели м/о | протоколы |  |
| *Мониторинг и контроль* | Диагностика учебных достижений обучающихся 9-11 классов (входной контроль) по русскому языку, математике. | Середа М.А. | справки |  |
| *Статистика и анализ* | Анализ результатов работы организаторов тестирования в ППЭ города и работников ППЭ № 9205 в период государственной итоговой аттестации-2022. | Середа М.А. | справка |  |
| Предоставление сведений о результатах образовательной подготовки претендентов на медаль в МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» | Середа М.А. |  |  |
| **Октябрь** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Формирование базы данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 9,11 классах. | Середа М.А. | база данных |  |
| Родительские собрания на параллелях 9,11 классов «О порядке подготовки и проведении ОГЭ и ЕГЭ в рамках государственной итоговой аттестации» | Классные руководители | протоколы собраний |  |
| Подготовка проекта и издание приказов по школе:  «Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к комплектам тем итогового сочинения (изложения) в МБОУ «Школа № 90» в 2021-2022 учебном году»  -«Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к комплектам материалов для проведения устного собеседования по русскому языку в 9 классах в МБОУ «Школа № 90» в 2021-2022 учебном году»  - «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 01.12.2021»  «О мерах по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в РИС» | Середа М.А. | приказы |  |
| *Работа с кадрами* | Формирование базы данных об организаторах тестирования в аудиториях и работниках ППЭ № 9205 | Середа М.А. | База данных |  |
| Участие в работе семинара «Государственная итоговая аттестация. Результаты риски» | Шевякова Л.Г. |  |  |
| *Информационная работа* | Подготовка информационных стендов в рекреациях, библиотеке для обучающихся и родителей по подготовке ОГЭ и ЕГЭ. | Середа М.А. Скоробогатова Л.А. | Стенды |  |
| Проведение совместного общего собрания родителей (законных представителей) и обучающихся 9,11 классов по ознакомлению с нормативно-правовой, распорядительной документацией по вопросам особенностей проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году | Шевякова Л.Г.  Середа МА | протокол собрания |  |
| Информирование участников образовательного процесса о (об):  - официальных сайтах органов управления образованием всех уровней, единого информационного портала поддержки ЕГЭ, Ростовского областного центра обработки информации в сфере образования, отдела образования Ворошиловского района, школы  - центрах довузовской подготовки, проводящих репетиционные тестирования качества образовательной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ  - перечне допущенных печатных изданий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ  - интерпретации результатов экзаменов в текущем году (рекомендации ФИПИ) | Середа М.А.  классные руководители, учителя-предметники | сайт, стенды |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Подготовка проектов и издание приказов по школе:  - о мерах по повышению профессиональной культуры и этики работников, привлекаемых для проведения ЕГЭ;  - о мерах по повышению уровня и качества учебных достижений обучающихся;  - о подготовительных мероприятиях к ЕГЭ и ОГЭ и о назначении ответственных;  - о работе по формированию банка данных выпускников 9,11 классов | Середа М.А. | приказы |  |
| Оформление протокола общего собрания родителей и обучающихся 9,11 классов по ознакомлению с нормативно-правовой, распорядительной документацией по вопросам особенностей проведения государственной итоговой аттестации в 2022 | Середа М.А. | протокол собрания листы ознакомления |  |
| *Мониторинг и контроль* | Работа классных руководителей и учителей-предметников по контролю посещаемости занятий в 9-11 классах | Середа М.А. | справка |  |
| Мониторинг соответствие объема домашних заданий санитарным нормам, работа учителей по проверке и оцениванию домашних заданий, применение дифференцированных заданий развивающего и творческого характера | Середа М.А. | справка |  |
| *Статистика и анализ* | Анализ результатов учебных достижений в 9,11 классах по состоянию 22.10.2021 года (конец 1 четверти) | Середа М.А. | справка |  |
| **Ноябрь** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Организация работы по сбору и внесению сведений в РИС в соответствии с форматом подготовка базы данных ЕГЭ и ОГЭ по школе. | Соломина С.М. | база данных |  |
| Работа с обучающимися по выполнению заданий различной сложности КИМов, по заполнению бланков ответов | учителя-предметники | протоколы уроков |  |
| Подготовка проекта и издание приказа по школе:  -«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 01.12.2021 в МБОУ «Школа № 90»»;  -«Об утверждении списка обучающихся, участников итогового сочинения как условия допуска к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования;  -«Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к комплектам тем итогового сочинения (изложения) 01.12.2021;  - «О проверке итогового сочинения выпускников 11 «А» класса  -«О подготовительных мероприятиях к ГИА 2022 года»;  -«Об активизации деятельности по информационному обеспечению ГИА-2022» | Середа М.А. | приказ |  |
| Тренировочное итоговое сочинение (изложение) в 11 классах при подготовке к итоговому сочинению, как обязательному условию допуска к государственной итоговой аттестации | Середа М.А.,  учителя | Приказы,  аналитические материалы |  |
| Сбор заявлений участников итогового сочинения | Середа М.А. | заявления |  |
| *Работа с кадрами* | Совещание при заместителе директора «О результатах контрольных административных срезов в 9,11 классах 1 четверти» | Середа М.А. | протокол |  |
| Участие в семинарах, совещаниях, вебинарах различных структур образования по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022 | Середа М.А. | Раздаточные материалы |  |
| Подготовка кандидатур для осуществления общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  |  |
| *Информационная работа* | Работа консультационного пункта. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с подготовкой к экзаменам ГИА-9 и ЕГЭ | Середа М.А. | Журнал регистрации |  |
| Пополнение материалов рубрики «Подготовка к государственной итоговой аттестации» на школьном сайте | Середа М.А. | материалы сайта |  |
| Информирование о сроках, месте подачи и регистрации заявлений об участии в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Середа М.А. | стенд, сайт |  |
| Информирование о дате закрытия базы ЕГЭ, ОГЭ | Середа М.А. | стенд, сайт |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Подготовка проектов и издание приказов по школе:  -о мерах по информационному обеспечению ГИА в 2022 году | Середа М.А. | приказ |  |
| Оформление протокола совещания при заместителе директора | Середа М.А. | протокол |  |
| Заказ бланков документов государственного образца об образовании и медалей к ним | Середа М.А. | заявка |  |
| - Подготовка протокола ознакомления обучающихся с инструкцией по проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Середа М.А. | протокол ознакомления |  |
| *Статистика и анализ* | Статистические данные о количестве выпускников 9,11 классов для составления заявки бланков документов об образовании и приложений к ним | Середа М.А. | статотчет |  |
| **Декабрь** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Подготовка и распространение образцов тестов ОГЭ и ЕГЭ | Середа М.А. | банк тестов |  |
| Родительское собрание «Психологические особенности подготовки к экзаменам» | председатели м/о | протоколы |  |
| Анкетирование. Сбор предварительных сведений выпускников 9,11 классов о выборе экзаменов по выбору (ОГЭ и ЕГЭ) | классные руководители | сводные таблицы |  |
| Формирование банка данных и подготовка пакета документов:  - об обучающихся с ОВЗ в 11 классах и о формах сдачи государственной итоговой аттестации этими детьми;  - об обучающихся 9 классов, которым по состоянию здоровья необходимы особые условия сдачи государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | пакет документов |  |
| Участие в проведении итогового сочинения (изложения) как обязательного условия допуска к государственной итоговой аттестации. | Середа М.А. | протоколы прове-дения и проверки |  |
| Создание банка данных слабоуспевающих обучающихся «группы риска» 9,11 классов, закрепление учителей-наставников, выполнение плана работы по подготовке данных обучающихся к государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | Банк данных, планы работы |  |
| Сбор заявлений участников итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Середа М.А. | заявления |  |
| Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году | Середа М.А. | Протоколы регистрации |  |
| *Работа с кадрами* | Организация участия учителя русского языка, работающего в 11 классах на семинарские занятия разных уровней по подготовке обучающихся к итоговому сочинению | Середа М.А.  Пархоменко О.В. | раздаточные материалы |  |
| Участие в семинаре для заместителей директора по теме «Основные мероприятия по подготовке к единому государственному экзамену в 2022 году» | Середа М.А. | материалы семинара |  |
| Участие в семинарах, совещаниях, вебинарах различных структур образования по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022 | Середа М.А. | материалы семинара |  |
| *Информационная работа* | Информирование о сроках, месте подачи и регистрации заявлений на участие в ЕГЭ | Середа МА | Стенд, протокол |  |
| Пополнение материалов рубрики «Подготовка к государственной итоговой аттестации» на школьном сайте | Середа МА | материалы сайта |  |
| Организация участия родительской общественности в проведении интернет-встреч «Час с директором» по актуальным вопросам ГИА-9,11 | Середа М.А. кл.рук | протокол |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Подготовка проектов и издание приказов по школе:  -об активизации деятельности по информационному обеспечению ГИА-2022  -об исполнении графика предоставления баз данных ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по информационному обеспечению ГИА-2022  -о назначении лиц, имеющих доступ к сведениям, содержащихся в РИС обеспечения и проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и ответственных за обеспечение мер по защите сведений РИС в 2022 году  - о подготовительных мероприятиях к проведению устного собеседования по русскому языку в 9 классах (допуск к государственной итоговой аттестации)  - об итогах успеваемости и выполнения программы во 2 четверти (1 полуго-дии) 2021-2022 учебного года | Середа М.А. | приказы |  |
| Оформление протокола родительского собрания | Середа М.А. | протокол |  |
| *Мониторинг и контроль* | Мониторинг учебных достижений обучающихся 9, 11 классов по русскому языку, математике, предметам по выбору (по итогам первого полугодия) | Середа М.А. | справка  приказ |  |
| Контроль выполнения программы и ее практической части в 9,11 классах по итогам 1 полугодия | Середа М.А. | справка  приказ |  |
| *Статистика и анализ* | Анализ участия в проведении итогового сочинения (изложения) как обязательного условия допуска к государственной итоговой аттестации. | Середа М.А.  Пархоменко О.В. | справка по итогам |  |
| Анализ учебных достижений 9, 11 классов по русскому языку, математике, предметам по выбору (по итогам первого полугодия) | Середа М.А.  учителя | справка  приказ |  |
| **Январь** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Выступление на заседании педагогического совета «Анализ образовательной ситуации в 9,11 классах за 1 полугодие 2021-2022 учебного года» | Середа МА | протокол п/совета |  |
| Заседания методических предметных объединений «О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации» | Гранкина Л.А.  рук.м/о | протоколы м/объединений |  |
| Работа с обучающимися по выполнению заданий различной сложности КИМов, по заполнению бланков ответов | учителя - предметники | Тетради по под-готовке к ГИА |  |
| Утверждение графика дополнительных занятий со слабоуспевающими обучающимися 9,11 классов по подготовке их к сдаче обязательных экзаменов по русскому языку и математике, обществознанию, истории | Шевякова Л.Г. | графики |  |
| Анкетирование выпускников 9 классов «Что Вы знаете об ОГЭ?» | Середа М.А. | анкеты |  |
| Анкетирование выпускников 11 классов и их родителей «Что Вы знаете о ЕГЭ?». | Середа М.А. | анкеты |  |
| Курсовая переподготовка всех категорий организаторов ЕГЭ, ОГЭ | Середа М.А. | удостоверения |  |
| Организация проведения независимой экспертизы качества образовательной подготовки в 9-11 классах по русскому языку, математике, предметам по выбору | Середа М.А. | Протоколы, справки |  |
|  | Сдача баз данных выпускников 11 классов по выбору ими предметов для сдачи ГИА по материалам и технологии ЕГЭ | Середа М.А. | база данных |  |
| *Работа с кадрами* | Участие в семинарах, совещаниях, вебинарах различных структур образования по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022 | Середа М.А. | Материалы семинара |  |
| *Информационная работа* | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Середа М.А. | протокол |  |
| Организация работы школьной «горячей линии» по фактам нарушений прав обучающихся и родителей (законных представителей) при подготовке к государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | Журнал регистрации |  |
| Раздача памяток и информационных листовок выпускникам 9,11 классов и их родителям (законным представителям) о ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Середа М.А. | памятки |  |
| Знакомство выпускников и родителей (законных представителей) с перечнем вступительных экзаменов учреждений СПО, НПО, ВУЗов. | Середа М.А. | протокол |  |
| Видео-консультации выпускников и родителей (законных представителей) по процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, правилам заполнения бланков экзаменов, правилам поведения на экзамене | Середа М.А. | протокол |  |
| Участие в проведении «Единого Дня» родительских собраний по актуальным вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Середа М.А. кл.руководители 9,11 классов | План проведения |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Подготовка проектов и издание приказов по школе:  - об утверждении списков обучающихся 9 «А,Б,В» классов для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 09.02.2022;  -об утверждении состава организаторов тестирования в аудиториях пунктов проведения тестирования единого государственного экзамена;  - о внесении в РИС ЕГЭ выпускников, сдающих экзамены ГИА по материалам и технологии единого государственного экзамена  - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 09.02.2022  -о составе комиссии по проведению и проверке итогового собеседования по русскому языку 09.02.2022  - об утверждении списка лиц, имеющих доступ к контрольно-измерительным материалам итогового собеседования по русскому языку | Шевякова Л.Г. Середа М.А. | приказы |  |
| *Мониторинг и контроль* | Диагностика учебных достижений обучающихся 10,11 классов по профиль-ным предметам (русскому языку, математике) | Середа М.А. | справки |  |
| *Статистика и анализ* | Анализ анкет выпускников 9, 11 классов «Что Вы знаете о ЕГЭ?» (11 класс),  «Что Вы знаете об ОГЭ?» (9 класс) | Середа М.А. | справка |  |
| **Февраль** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Проведение тренировочных тестирований по русскому языку, математике, предметам по выбору по технологии ОГЭ в 9-х классах. | Середа М.А. | справка |  |
| Проведение тренировочных тестирований по русскому языку и математике, предметам по выбору по технологии ЕГЭ в 11-х классах. | Середа М.А. | аналитическая справка |  |
| *Организационно-методическая работа* | Сдача баз данных выпускников 9 классов по выбору предметов для сдачи на ГИА | Середа М.А. | база данных |  |
| Заседание методического совета с повесткой «Итоги тренировочных тестирований обучающихся 9,11 классов по математике и русскому языку, предметам по выбору. Об оперативности и эффективности мер по качественной подготовке выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации, в том числе по русскому языку и математике. | Середа М.А. | Протокол |  |
| Мониторинг выполнения комплекса мероприятий по повышению качества образования в выпускных классах, графика проведения дополнительных занятий со слабоуспевающими обучающимися 9,11 классов по подготовке их к сдаче обязательных экзаменов по русскому языку и математике | Середа М.А.  председатели м/о | справка |  |
| Сбор и регистрация письменных заявлений выпускников 11 классов на участие в государственной итоговой аттестации по материалам и технологии ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору | Середа М.А. | ведомость регистрации заявлений |  |
| Сбор и регистрация письменных заявлений выпускников 9 классов на участие в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по предметам по выбору | Середа М.А. | ведомость заявлений |  |
| Психологические тренинги с обучающимися 9,11 классов по снятия тревожности при подготовке к ГИА-2022 | психолог | информационные письма |  |
|  | Составление списка обучающихся 9,11 классов, не имеющих паспортов и уведомление родителей о необходимости их получения | Середа М.А. | уведомления |  |
| Проведение инструктивно-информационных собраний с выпускниками 9 классов с видео презентацией по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в целом, процедуры проведения ОГЭ, правилами заполнения бланков ОГЭ | Середа М.А. | протокол |  |
| Проведение инструктивно-информационных собраний с выпускниками 10-11 классов с видео презентацией по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в целом, процедуры проведения ЕГЭ, правилами заполнения бланков ЕГЭ | Середа М.А. | Протокол |  |
| *Работа с кадрами* | Участие в семинарах, совещаниях, вебинарах различных структур образования по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022 | Середа М.А. | Материалы семинара |
| *Информационная работа* | Информирование родителей о результатах тренировочных тестирований | кл.руководители | протоколы собраний |  |
| Пополнение материалов рубрики «Подготовка к государственной итоговой аттестации» на школьном сайте | Середа М.А. |  |  |
| Беседы с обучающимися по разъяснению нормативно-правовой базы государственной итоговой аттестации, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Середа М.А. | протоколы |  |
| Организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших 90-100 баллов на ЕГЭ по учебным предметам | Середа М.А. | протокол |  |
| Организация участие родительской общественности в проведении районного родительского собрания по актуальным вопросам ГИА | Середа М.А., учителя | протокол |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Подготовка проектов и издание приказов по школе:  -об утверждении графика проведения дополнительных занятий со слабоуспевающими обучающимися 9,11 классов по подготовке их к сдаче обязательных экзаменов по русскому языку и математике»  - о внесении в РИС ОГЭ выпускников, сдающих экзамены ГИА по материалам и технологии основного государственного экзамена  - об участия в репетиционном тестирования по математике (профильный), русскому языку выпускников 11 «А» класса  - об участии в репетиционном тестирования по русскому языку, математике выпускников 9 «А,Б,В» классов | Шевякова Л.Г.  Середа М.А. | приказы |  |
| *Мониторинг и контроль* | Контроль работы учителей-предметников по преодолению неуспешности учеников в обучении при подготовке к государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | справки |  |
| Мониторинг исполнения мероприятий по повышению качества образования в выпускных классах | Середа М.А. | справка |  |
| *Статистика и анализ* | Анализ результатов и соблюдения технологических условий во время проведения тренировочных тестирований по русскому языку, математике, предметам по выбору (по желанию обучающихся) по технологии ОГЭ в 9-х классах. | Середа М.А. | справка |  |
| Анализ результатов и соблюдения технологических условий во время проведения тренировочных тестирований по русскому языку и математике, предметам по выбору по технологии ЕГЭ в 11-х классах. | Середа М.А. | справка |  |
| **Март** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Совещание педколлектива «Анализ результатов успеваемости обучающихся 9,11 классах за 3 четверть 2021-2022 учебного года» | Середа М.А. |  |  |
| Психологические тренинги с обучающимися 9,11 классов по снятия тревожности при подготовке к ГИА-2022 | психолог | журнал регистрации |  |
| Инструктивно-методическое совещание по отработке вновь поступившей нормативно-распорядительной документации по вопросам ГИА | Середа М.А. | протокол |  |
| Учеба и компьютерные зачеты знаний технологии проведения ЕГЭ организаторов тестирования в аудиториях ППЭ | Середа М.А. | протокол |  |
| Проведение бесед с родителями, чьи дети находятся на индивидуальном обучении на дому, о процедуре проведения ГИА для их детей. Согласование с ними форм проведения обязательных экзаменов в соответствии с заболеваниями | Середа М.А. | заявления |  |
| Заседания предметных м/о «Анализ результатов тренировочных тестирований в 9,11 классов. Проведение коррекционных мероприятий по ликвидации пробелов». | председатели м/о | протоколы м/о |  |
| Родительское собрание по вопросам государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | протокол |  |
| Подготовка проекта и издание приказа по школе: «О создании в здании школы ППЭ № 9205 условий, отвечающих требованиям санитарно-гигиенических правил информационной, антитеррористической, противопожарной безопасности» | Середа М.А. | приказ |  |
| *Работа с кадрами* | Организация и проведения акции «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей» | Середа М.А. | План проведения |  |
| Организация и участие родителей 9-11 классов во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | Середа М.А. | План проведения |  |
| Участие в семинарах, совещаниях, вебинарах различных структур образования по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022. | Середа М.А. | материалы семинара |  |
| Участие в районном совещании руководителей школ по теме «О мерах по обеспечению информационной безопасности единого государственного экзамена участниками и организаторами ЕГЭ» | Шевякова Л.Г. | протокол |  |
| Участие в совещании «Организация деятельности и контроля при подготовке школьников к ГИА-9, ЕГЭ-11. Оценка готовности ОУ к проведению ГИА». | Шевякова Л.Г. | протокол |  |
| *Информационная работа* | Информирование об организации общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | информационные листовки |  |
| Информирование о сроках проведения государственной итоговой аттестации в различных формах (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) | Середа М.А. | Стенды |  |
| Информирование всех категорий участников государственной итоговой аттестации о правах и обязанностях, согласно нормативным документам (инструкции о проведении ЕГЭ в Ростовской области) | Середа М.А.  кл.рук-ли | протокол инструктажа |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Подготовка проектов и издание приказов по школе:  - итоги проверки работы учителей – предметников по подготовке обучающих-ся к ГИА-2022 | Середа М.А. | приказы |  |
| *Мониторинг и контроль* | Контроль организации системы повторения учебного материала при подготовке к ГИА 2022 года | Середа М.А. | Приказ |  |
| Контроль уровня образовательной подготовки по предметам, которые выбрали наибольшее количество выпускников 9-х классов для сдачи на ГИА | Середа М.А. | справки, приказы |  |
|  |
| Контроль выполнения программы и ее практической части за 3 четверть 2021-2022 учебного года | справка |  |
| *Статистика и анализ* | Анализ результатов успеваемости обучающихся 9,11 классах за 3 четверть 2021-2022 учебного года | Середа М.А. | справка |  |
| **Апрель** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Собеседования с претендентами на роль общественных наблюдателей от ОУ за ходом проведения экзаменов | Середа М.А. | памятки |  |
| Оформление, регистрация и выдача уведомлений участникам ОГЭ, ЕГЭ (до 01.05.2022 г) | Середа М.А. | уведомления |  |
| Заседание методического совета «Качество подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ». | Середа М.А. | протокол |  |
| Формирование пакета документов по организации государственной итоговой аттестации детей с ограниченными возможностями здоровья | Середа М.А. | пакет документов |  |
| Психологические тренинги с обучающимися 9,11 классов по снятия тревожности при подготовке к ГИА-2022 | психолог | журнал регистрации |  |
| Тренировочные тестирования по материалам ЕГЭ и ОГЭ в 9,11 классах | Середа М.А. | распоряжения |  |
| Индивидуальные предупредительные беседы с родителями, чьи дети находятся в «группе риска» при подготовке к государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | журнал регистрации |  |
| *Работа с кадрами* | Инструктаж организаторов тренировочных тестирований по процедуре проведения и соблюдению инструкции по проведению, соблюдению мер информационной безопасности | Середа М.А. | протокол |  |
| Участие в семинарах, совещаниях, вебинарах различных структур образования по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022. | Середа М.А. |  |  |
| *Информационная работа* | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей), организаторов тестирования (работников школы) об адресах ППЭ | Середа М.А. | Стенд, сайт |  |
| Участие в проведении «Единого Дня ГИА» родительских собраний по актуальным вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Середа М.А. классные руководители | план проведения |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Подготовка проектов и издание приказов по школе:  - об участии в проведении государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в 2022году  - о порядке приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов ЕГЭ;  - качественной подготовке обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации 2022 года.  - выдаче выпускникам уведомлений участников ЕГЭ и ОГЭ  - о мерах по созданию условий для проведения в 2022 году государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Середа М.А. | приказ |  |
| *Мониторинг и контроль* | Диагностика учебных достижений обучающихся 11 классов по русскому языку и математике | Середа М.А. | справка |  |
| Контроль уровня образовательной подготовки по предметам, которые наибольшее количество выпускников 9-х классов выбрали для сдачи на государственной итоговой аттестации | Середа М.А. | справка |  |
| *Статистика и анализ* | Анализ результатов и соблюдения технологических условий проведения тренировочных тестирований | Середа М.А. | анализ |  |
| **Май** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Выступление на заседании педагогического совета «Анализ выполнения программы и ее практической части, результатов успеваемости обучающихся 9,11 классах за 2021-2022 учебный год. Допуск обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации» | Середа М.А. | протокол, приказ |  |
| Предоставление оперативной информации о неявке участников ОГЭ и ЕГЭ на экзамены по уважительной причине в основной период ее проведения | Середа М.А. | информация |  |
| Подготовка проектов и издание приказов по школе:  - «Об окончании 2021-2022 учебного года»  - «О допуске обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации  - «Об организации участия выпускников в ЕГЭ по (русскому языку, математике, предметам по выбору)»  - «О направлении педагогических работников организаторами тестирования в аудиториях и вне аудиторий на ЕГЭ, ОГЭ»  - «Об итогах выполнении программы и ее практической части в 2021-2022 учебном году»  - «Об утверждении списка лиц, сопровождающих выпускников 9,11 классов в ППЭ и маршрутов следования в ППЭ и обратно»  - «О предоставлении оперативной информации о неявке участников ОГЭ и ЕГЭ, организаторов ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ в основной период»  - «О мерах по созданию условий для проведения в 2022 году государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования»  - «Об участии в ЕГЭ по (предмету) выпускников 11 класса «А»  - «О согласовании маршрутов доставки выпускников 9,11 классов к местам проведения ОГЭ и ЕГЭ»;  - «О предоставлении оперативной информации о неявки участников и организаторов ГИА-2022 в основной период ее проведения» | Середа М.А. | приказы |  |
| Направление письма в РОО о согласовании списка лиц, сопровождающих выпускников 9,11 классов в ППЭ | Середа М.А. | письмо |  |
| Подготовка письма о согласовании маршрутов доставки выпускников 9,11 классов в ППЭ | Середа М.А. | письмо |  |
| Подготовка информационных карт сопровождающих на ЕГЭ, ОГЭ | Середа М.А. | Информ. карты |  |
| *Работа с кадрами* | Инструктивное совещание по ознакомлению с требованиями, предъявляемыми к лицам, сопровождающим выпускников 9,11 классов в ППЭ. | Середа М.А. | протокол |  |
| Участие в работе семинара «Подготовка ППЭ ОГЭ, ЕГЭ, Работа с педагогическим коллективом при подготовке к государственной итоговой аттестации» | Середа М.А. |  |  |
| *Информационная работа* | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ | Середа М.А. | журнал приема |  |
| Информирование о результатах экзаменов посредством размещения протоколов (без указания паспортных данных) на стендах с фиксированием ознакомления под подпись | Середа М.А. | протоколы ознакомления |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Своевременная отработка вновь поступивших распорядительных документов и принятие мер в пределах компетенции школы | Середа М.А. | приказы |  |
| *Мониторинг и контроль* | Выполнение программы и ее практической части в 9,11 классах за 2021-2022 учебный год | Середа М.А. | приказ |  |
| *Статистика и анализ* | Анализ выполнения программы и ее практической части в 2021-2022 учебном году | Середа М.А. | Аналитическая справка |  |
| **Июнь, Июль** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Организация участия выпускников и организаторов пунктов проведения экзамена школы в государственной итоговой аттестации в 9,11 классах | Середа М.А. | приказы |  |
| Предоставление оперативной информации о неявке участников ОГЭ и ЕГЭ на экзамены по уважительной причине в основной период ее проведения | Середа М.А. | информация |  |
| Прием заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными баллами ОГЭ и ЕГЭ, регистрация их в конфликтной комиссии Ростовской области | Середа М.А. | Журнал регистрации |  |
| *Работа с кадрами* | Оперативное совещание с организаторами ГИА-11 по текущим вопросам | Середа М.А. | протокол |  |
| *Работа с нормативными документами* | Формирование отчётов по результатам экзаменов | Середа М.А. | отчет |  |
| Аналитический отчёт и меры по совершенствованию процедуры подготовки школы к проведению итоговой аттестации обучающихся |
| *Информационная работа* | Информирование о результатах экзаменов, а также апелляций в установленном порядке (посредством размещения протоколов (без указания паспортных данных), на стендах и фиксированием ознакомления под подпись). | Середа М.А. | протоколы |  |
| *Мониторинг и контроль* | Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году в сравнении с результатами по Ворошиловскому району, городу Ростову-на-Дону, Ростовской области, России | Середа М.А. | Сравнительный анализ |  |
| *Статистика и анализ* | Составление статистико-аналитических отчетов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году | Середа М.А. | статотчет, справка |  |
| **В течение учебного года, ежемесячно** | | |  |  |
| *Организационно-методическая работа* | Учет и компенсация потерь учебного времени |  |  |  |
| Участие учителей-предметников в проблемно-методических семинарах различных уровней | Середа М.А. |  |  |
| Обеспечение бесперебойной работы коммуникативных сетей, оргтехники | Шевякова Л.Г. |  |  |
| Психологическое сопровождение выпускников 9,11 классов при подготовке к ГИА | психолог |  |  |
| Организация помощи выпускникам.  Обеспечение эффективного использования электронных учебно-методических комплексов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; доступ к справочным, информационным материалам в школе:  - стенды, настенные плакаты о ЕГЭ и ОГЭ  - графики консультаций и рабочие часы кабинетов во второй половине дня для выпускников  -в кабинетах подробная информация о КИМах по предметам, критериях оценивания заданий части С, уровнях сложности, максимальных баллах и времени выполнения каждого задания  - рабочие места в кабинетах, компьютерных классах, библиотеке | Середа М.А. |  |  |
| Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 | Середа М.А. |  |  |
| Организация приема заявлений на участие в ГИА-11 в форме ЕГЭ от выпускников прошлых лет, обучающихся в ОО среднего профессионального образования. | Середа М.А. |  |  |
| *Работа с кадрами* | Организация обучения всех категорий организаторов ЕГЭ, ОГЭ: | Середа М.А. |  |  |
| Направление учителей-членов предметных комиссий на обучающие семинары по актуальным вопросам проверки заданий | Середа М.А. |  |  |
| *Информационная работа* | Пополнение материалов рубрики «Государственная итоговая аттестация» на школьном сайте | Середа М.А. |  |  |
| Работа консультационного пункта. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с подготовкой к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ | Середа М.А. |  |  |
| Обновление информации на информационных стендах «Государственная итоговая аттестация 2022» | Середа М.А. |  |  |
| Организация информирования выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, иных категорий участников по вопросам проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ, в 2022 году | Середа М.А. |  |  |
| *Работа с нормативно-распорядительными документами* | Формирование нормативно-правовой базы, распорядительной документации по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации во всех формах | Середа МА |  |  |